RK3506环境感知模块通信与驱动软件

开发计划书

编 撰 人：李子旭

批准日期：2026年9月21日

保密级别：内部受控

文档版本：V1.0

版本历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.09.21 | V1.1 | 更新组员分工并按接口协作方式完善实施计划 | 赵国庆、夏镜凯、李子旭 |

目录

1.引言	4

1.1.编制目的	4

1.2.项目背景	4

1.3.参考资料	4

2.项目概述	5

2.1.工作内容	5

2.2.条件与限制	6

2.3.产品	6

2.4.开发环境和运行环境	6

2.5.验收标准	7

3.实施计划	7

3.1.任务分解	7

3.2.进度	7

3.3.项目监控	8

# 1.引言

## 1.1.编制目的

本计划以 RK3506 环境感知模块的软件需求和通信协议为基线，围绕可演示、可联调、可追溯三个目标安排开发活动。它明确小组成员的交付边界、接口协作方式和阶段性检查点，供赵国庆、夏镜凯、李子旭在课程项目实施和答辩准备中共同执行。

## 1.2.项目背景

RK3506 开发板需要把屏幕、蜂鸣器和触摸输入转换成可被上位机识别的设备能力，同时接收上位机的控制请求。项目的难点不只在驱动能否单独运行，还在于驱动状态、报文边界、校验规则与 QT PTU 上位机之间保持一致；因此开发将以单模块可测、接口先行、联调闭环为主线。

1.需在嵌入式 Linux 环境下实现 PWM、GPIO、SPI 等外设的统一驱动接口。

2.需保证 RK3506 与 QT PTU 上位机的控制指令和状态数据双向、稳定传输。

3.需对控制短帧与状态长帧实施 CRC 校验、应答和重传，避免异常数据影响设备动作。

4.需实时采集触摸、系统状态及环境坐标，并按协议周期上报。

5.需将串口参数、报文周期和重传超时集中配置，便于现场调试与维护。

6.需完成与上位机联调及连续 72 小时稳定性验证，满足交付验收要求。

软件通过 UART 串口与 QT PTU 上位机双向通信；底层集成 PWM 背光、GPIO 蜂鸣器、SPI 触摸屏、RTC 与 INPUT 子系统。项目将实现统一的报文封装、CRC 校验、应答和重传机制，保障工业场景下控制响应、状态上报和异常恢复的可靠性。

## 1.3.参考资料

《软件需求规格说明书（SRS-RK3506-COM-V02）》

《3506 通信协议.docx》V02、《3506 - 串口通信协议.docx》V00、RK3506 Linux 内核开发手册

# 2.项目概述

2.1.工作内容

本项目完成 RK3506 环境感知模块通信与驱动软件开发，工作范围覆盖底层硬件驱动、串口协议处理、数据转发业务、异常处理、测试验证及交付文档。具体工作内容如下：

（一）核心功能

1.PWM 背光驱动：支持背光开关及 20%、40%、60%、80%、100% 五档亮度调节。

2.GPIO 蜂鸣器驱动：支持上位机开关控制，上电默认关闭，指令到达后立即切换电平。

3.SPI 触摸采集：定时轮询并缓存最新 X/Y 坐标，无触摸时按协议填充预留值。

4.串口控制：解析 0x55AA 短帧，支持背光开关、亮度、蜂鸣器和同步校时四类命令。

5.状态上报：周期发送 0x01 扩展坞状态报文和 0x21 环境感知模块状态报文。

6.可靠通信：实现 CRC8/CRC16 校验、应答、超时重传、断线重连和错误日志。

（二）协议与运行管理

1.串口参数配置：通过 config.ini 配置端口与波特率，默认支持 115200/9600、8N1、无流控。

2.报文生命信号：4 字节序列号随每个上报帧递增并按大端编码。

3.0x01 状态报文：采集系统时间、CPU 利用率、内存使用量、磁盘容量等状态数据。

4.0x21 状态报文：封装环境感知 X/Y 坐标、触摸数据及预留字段。

5.异常处理：对串口打开失败、CRC 失败、长度异常、无应答、触摸和驱动调用失败进行容错处理。

6.日志与维护：记录帧接收、校验结果、驱动动作和重传异常，参数采用集中宏定义或配置项。

7.上位机兼容：严格匹配协议字段、长度、校验和大端字节序，保障 QT 上位机正确解析。

8.稳定性验证：完成 72 小时循环收发测试，验证无丢帧、无驱动卡死和无程序退出。

9.日志分级：记录通信异常、校验失败和外设调用失败，支持问题定位。

10.数据一致性：所有多字节数据采用大端模式，保证上位机数值解析一致。

11.重传控制：0x01 状态报文无应答时最多重传 3 次，避免串口风暴。

12.断线恢复：串口打开或断线失败时按 1 秒间隔重试，不阻塞主业务。

2.2.条件与限制

2.2.1完成期限

课程项目按 6 个工作日组织：前 4 日完成模块开发和接口联调，第 5 日完成问题收敛与回归，第 6 日完成交付材料和答辩演练。每日结束前提交可运行代码及当天问题记录。

2.2.2 需要由外单位提供的条件

需提供已完成引脚焊接与设备树配置的 RK3506 硬件、可稳定通信的 LoRa/串口链路、QT PTU 上位机及协议文档；上位机须按约定报文格式联调。

2.3.产品

2.3.1程序

程序名称：RK3506 环境感知模块通信与驱动软件

使用语言：C/C++、Shell；配置文件：config.ini

2.3.2文档

用户使用手册:本手册详细描述软件的功能、性能和用户界面，使用户对如何使用该软件得到具体的了解,为操作人员提供该软件各种运行情况的有关知识，特别是操作方法的具体细节。

软件维护手册:主要包括软件系统说明、程序模块说明、操作环境、支持软件的说明、维护过程的说明，便于软件的维护。

软件需求规格说明书、通信协议说明、测试报告。

2.4.开发环境和运行环境

硬件环境：RK3506 开发板、LCD 触摸屏、PWM 背光、GPIO 蜂鸣器、LoRa/串口通信模块、PC 上位机。

开发语言：C/C++

操作系统：RK3506 Linux 嵌入式系统；PC 端为 Windows。

集成开发工具：交叉编译工具链、Qt Creator/串口调试工具、Git。

通信接口：/dev/ttyS5（优先）或 /dev/ttyS3，115200/9600，8N1，无流控。

2.5.验收标准

2.5.1代码的验收

交付前完成代码评审和静态检查。驱动、协议、业务模块分层解耦；控制指令从收帧到硬件动作完成的响应延迟不超过50ms，单帧解析不超过1ms；非法、残缺和校验失败报文必须安全丢弃。

2.5.2文档验收

交付文档应与需求和实现一致，包含接口说明、配置说明、用户使用说明、维护说明和测试记录；评审确认功能、性能、可靠性及异常处理满足 SRS 要求。

# 3.实施计划

3.1.任务分解

项目组由赵国庆、夏镜凯、李子旭组成。分工以模块所有权为主、交叉验证为辅：每人对负责模块的实现、单元验证和接口说明负责；联调、缺陷复核、文档整合及答辩演示由全体共同完成。

表格3.1 任务分解表

| 姓名 | 工作描述 |
| --- | --- |
| 赵国庆 | 负责串口通信骨架：端口配置、收发线程、短帧识别、CRC 校验、控制命令分发及应答；输出可供其他模块调用的通信接口。 |
| 夏镜凯 | 负责硬件执行链：PWM 背光五档调节、GPIO 蜂鸣器控制、驱动初始化与失败保护；配合验证控制指令到硬件动作的时延。 |
| 李子旭 | 负责数据采集与上报链：SPI 触摸坐标获取、状态字段整理、0x01/0x21 长帧组包、序列号及周期任务；维护上报数据测试样例。 |
| 全体成员 | 共同确认协议字段和模拟报文；进行真机联调、回归测试、代码评审、使用说明编写及答辩演示。 |

3.2.进度

项目采用短周期迭代：先固化协议样例和接口，再并行实现驱动与通信，随后集中完成上位机联调和验收演示。

工作日安排如下。若硬件或上位机不可用，优先完成模拟输入、报文构造和单元验证，待环境恢复后补做真机联调。

表格3.2 项目开发计划

| 工作日 | 完成工作 |
| --- | --- |
| 第1日 | 核对需求与协议，确认 UART 参数、帧样例、引脚资源和接口清单；建立代码仓库与构建环境。 |
| 第2日 | 完成 PWM/GPIO 基础驱动验证；赵国庆完成串口收发、缓冲和短帧切分；李子旭完成 SPI 读取原型。 |
| 第3日 | 接入背光、蜂鸣器控制命令；完成 CRC8、应答帧和触摸坐标缓存；形成首个可演示控制闭环。 |
| 第4日 | 实现 0x01/0x21 状态帧、CRC16、序列号与周期上报；与 QT 上位机核对字段并修正接口差异。 |
| 第5日 | 完成断线、残帧、CRC 失败和无应答重传测试；集中修复问题并进行端到端回归；整理交付代码、模块说明、测试记录和演示流程，开展答辩预演并完成最终检查。 |

3.3.项目监控

3.3.1风险管理计划

表格3.3 项目风险因素

| 风险排序 | 风险项名称 | 风险描述 | 风险缓解方案 | 风险责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口联调偏差 | 上位机与板端对帧头、长度、字节序或校验范围的解释不同，导致看似收发正常但数据无效。 | 第1日冻结样例帧；每次接口修改同步抓包和解析结果，联调前运行互检用例。 | 赵国庆、李子旭 |
| 2 | 硬件资源不确定 | PWM、GPIO、SPI 引脚复用或设备树配置异常，可能使驱动调试受阻。 | 先完成设备节点和引脚检查；为每个外设保留独立验证程序，问题与软件逻辑分离定位。 | 夏镜凯 |
| 3 | 时序与稳定性 | 周期上报、重传和触摸采集并发执行时可能出现延迟累积、重复发送或缓存陈旧。 | 使用统一周期调度与序列号记录；进行持续收发测试，限制重传次数并保留关键日志。 | 李子旭、赵国庆 |
| 4 | 交付时间紧张 | 硬件联调和答辩准备集中在后期，可能压缩回归与材料整理时间。 | 每日提交可运行版本；第4日形成演示基线，第5日仅修复高优先级问题。 | 全体成员 |

影响本计划完成的主要问题包括：

➢ 硬件样机、设备树或外设接口准备不完整；

➢ 串口协议或上位机接口理解不一致；

➢ 驱动、协议和上位机联调的技术风险；

➢ 联调、稳定性验证时间不足。

3.3.2 质量控制计划

（1） 每个模块合入前提供可复现的测试步骤与串口日志；CRC、帧长校验、驱动开关和异常重试均须覆盖正常及失败路径。

（2） 每日进行 15 分钟站会，记录阻塞项、接口变更和次日目标；联调缺陷须标注复现条件、责任人和关闭证据。